АДМИНИСТРАЦИЯ БАРРИКАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2024 года                                                                        № 32

с.Баррикада

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2029 годы» за 2024год

В соответствии с постановлением Администрации Баррикадского сельского поселения от 20.08.2010 №42 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ и положения о порядке оценки эффективности и результативности реализации ведомственных целевых программ на территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»,  Администрация Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

1.1. Отчет о реализации программы развитие малого и среднего предпринимательства на территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2029 годы, за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Глава Администрации

Баррикадского сельского поселения                                   Б.Ш. Хусаинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации Баррикадского сельского поселения от 19.05.2025 №32

ОТЧЕТ

о реализации программы по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2029 годы на 1 января 2025 года

(наименование программы Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области)

| № п\п | Наименование показателя |  |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Источник |  |  | Объем (рублей) 1-й год |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 1-й год |  |  |  |
|  |  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Целевая статья расходов |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Цель программы: Создание на территории Баррикадского сельского поселения условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы: 1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением адресной методической, информационной, консультативной поддержки; 3. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъекта малого и среднего бизнеса; 4. Совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 5. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; 6. Создание условий для увеличения занятости населения; 7. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития; 8. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: - создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением методической, информационной, консультационной; - устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъектов малого и среднего бизнеса; - совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса; - создание условий для увеличения занятости населения; - привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития; - привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа. - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. производителей товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и организаций потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях или на безвозмездной основе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1 Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | Количество проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения |  | ед. |  | 0 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятие 2: Организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области | Х |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | Количество рассмотренных обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Баррикадского сельского поселения |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятие 3: Размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве | Х |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | Количество размещенных на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Мероприятие 4: Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Х |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | Освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 5: Подготовка и проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Х |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | ед. |  | 4 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мероприятие 6: Публикация информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства | Х |  | Х |  |  | Всего, из них расходы за счет: | - |  |  | - |  | Количество публикаций информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства |  | ед. |  | 4 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Поступлений целевого характера из районного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Вид экономической деятельности | Количество ИП | Сведения об обороте товаров (работ, услуг), производимых ИП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Сельское хозяйство | 21 | Сведения отсутствуют |
| 2. | Торговля | 3 | Сведения отсутствуют |